ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Виконавчого комітету Шептицької міської ради щодо виконання програм за 2024 рік

- Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 24.02.2022 №1138.

Відповідальний виконавець Програми – Виконавчий комітет Шептицької міської ради.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 440400 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 439599,53 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Придбання програмного забезпечення та встановлення автоматизованого робочого місця, ліцензії для системи НАБАТ-2 з метою покращення роботи місцевої системи централізованого оповіщення використано 49398 грн.

- Придбання комплекту мобільного гучномовного зв’язку, використано 32886 грн.

- Виготовлення проектно-кошторисної документації для місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення ЧТГ, використано 29400 грн.

- Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування технічних засобів оповіщення, використано 80400 грн.

- Придбання електросирени БОУ-400, використано 198000 грн.

- Придбання акумуляторних батарей, використано 49515,53 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

- Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ) у готовність до укриття населення на 2024 рік.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 22.02.2024 №2360.

Відповідальний виконавець Програми – КП «Житлокомунсервіс» Шептицької міської ради.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 1390805 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 1390804,46 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Обслуговування смарт замків, інтернет послуги, використано 54000 грн.

- Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, використано 249604,46 грн.

- Встановлення металевих дверей на аварійні виходи, використано 105000 грн.

- Придбання лавок для сидіння в укриттях, використано 400000 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50328 вул.С.Бандери,11, використано 85000 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50352 вул.Івасюка,18, використано 153277 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50357 вул.Корольова,5, використано 20000 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50355 вул.Шевченка,12, використано 180000 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50364 вул.Стуса,29, використано 46743 грн.

- Поточний ремонт ПРУ № 50337 вул.С.Бандери,29, використано 25780 грн.

- Придбання біотуалетів, використано 71400 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

- Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 24.02.2022 №1138.

Відповідальний виконавець Програми – комунальне підприємство «Комунальник».

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 882400 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 747 557,55 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Придбання та встановлення відеостіни для системи відеоспостереження, використано 334066,76 грн.

- Забезпечення роботи системи відеонагляду, використано 166707,31 грн.

- Технічне обслуговування системи відеонагляду, використано 168036 грн.

- Забезпечення приміщення Поліцейської станції у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                м. Соснівка послугами з постачання та розподілу електроенергії та  послугами інтернет-провайдерів, використано 78747,48 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

4. Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 24.02.2022 №1138.

Відповідальний виконавець Програми – Виконавчий комітет Шептицької міської ради.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 161200 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 123454,28 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Надання приміщень поліцейським офіцерам у користування та забезпечення приміщення поліцейської станції с.Сілець комунальними послугами, поліцейську станцію м.Соснівка послугами інтернет-провайдерів, використано 50169,28 грн.

- Облаштування приміщення під поліцейську станцію с.Волсвин, використано 73285 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

5. Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 24.02.2022 №1138 із змінами згідно рішень від 22.02.2024 №2360 (Дод.№11) та від 15.08.2024 №2803 (Дод.№11).

Відповідальний виконавець Програми – 4 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Львівській області.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 600000 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 599999,84 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Придбання будівельних матеріалів та засобів для влаштування центру управління системи та засобами ДСНС Червоноградського району а також модернізації газодимозахисної, технічної служби та забезпечення діяльності пунктів незламності, використано 500000 грн.

- Придбання палива, використано 99999,84 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

6. Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 26.03.2024 №2434.

Відповідальний виконавець Програми – Червоноградський районний відділ поліції ГУНП у Львівській області.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 764000 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 750118,72 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Придбання ПММ для РВП, використано 45100 грн.

- Придбання зорганізації лінії для зв'язку використано 229305,72 грн.

- Придбання засобів індивідуального захисту  для БПОП КОРД, використано 100000 грн.

- Придбання ПММ для ПОГ, використано 18555грн.

- Придбання ПММ для ПОГ, використано 59748 грн.

- Придбання ПММ для ПОГ, використано 97410 грн.

- Придбання системи відеоспостереження, використано 200000 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

7. Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 23.05.2024 №2591.

Відповідальний виконавець Програми – РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 472320 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 1250460 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Придбання транспортног засобу, який буде використовуватись для прийняття іспитів з навичок керування транспортними засобами, використано 778140

- Орендна плата за приміщення, яке займає ТСЦ №4646 м. Червоноград, використано 472320 грн.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

8. Програма фінансової підтримки Червоноградського районного центру комплектування та соціальної підтримки.

Програма затверджена рішенням Червоноградської міської ради від 26.03.2024 №2334.

Відповідальний виконавець Програми – Червоноградський районний центр комплектування та соціальної підтримки.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 186800 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 108350 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Фінансова підтримка Червоноградського районного центру комплектування та соціальної підтримки.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

9. Комплексна програма «Безпечна громада» на 2022-2025 роки.

Програма затверджена рішеннями Червоноградської міської ради від 25.01.2024 №2273, від 20.02.2024 №2360.

Відповідальний виконавець Програми – Виконавчий комітет Шептицької міської ради, військові частини збройних сил України та національної гвардії України.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з Програмою був передбачений у розмірі 14614000 грн. Фактично виділено асигнувань на загальну суму 11400756 грн.

Кошти спрямовані на заходи передбачені Програмою, а саме:

- Фінансова підтримка військових частин збройних сил України та національної гвардії України.

Заходи Програми виконані. Мета Програми досягнута.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

оборонної та мобілізаційної роботи                                                               Іван ВАСЬКО